## Feuil2
|  |  | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
Début du projet : | 2020-10-05 | time axis 2020-10-05 to 2020-12-20
TÂCHES | DÉBUT | FIN | time axis 2020-10-05 to 2020-12-20
Choix du projet | 2020-10-06 | 2020-10-07
Préparation au premier meeting | 2020-10-08 | 2020-10-11
Analyse technique | 2020-10-12 | 2020-10-17
Wireframes | 2020-10-18 | 2020-10-22
Mockups | 2020-10-23 | 2020-10-30
Préparation de l'environnement de développement | 2020-10-18 | 2020-10-21
Formation Technologies | 2020-10-22 | 2020-11-05
Mise en place et configuration du projet | 2020-11-06 | 2020-11-09
Développement Login | 2020-11-10 | 2020-11-17
Développement QR code | 2020-11-10 | 2020-11-24
Développement Notifications | 2020-11-10 | 2020-11-17
Design du menu et de l'interface | 2020-11-10 | 2020-11-17
Développement liste de course | 2020-11-10 | 2020-11-24
Développement frigo virtuel | 2020-11-25 | 2020-12-02
Intégration du design aux développements | 2020-12-03 | 2020-12-10
Finalisation du livrable | 2020-12-11 | 2020-12-15