## Feuil2
|  |  | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
Début du projet : | 2020-10-05 | time axis 2020-10-05 to 2020-12-20
TÂCHES | DÉBUT | FIN | time axis 2020-10-05 to 2020-12-20
Choix du projet | 2020-10-06 | 2020-10-13
Préparation au premier meeting | 2020-10-08 | 2020-10-13
Analyse technique | 2020-10-15 | 2020-10-18
Wireframes | 2020-10-19 | 2020-10-19
Mock-ups | 2020-10-19 | 2020-10-21
Préparation de l'environnement de dévelopement | 2020-10-23 | 2020-10-24
Formation Technologies | 2020-10-27 | 2020-10-29
Développement Login | 2020-11-05 | 2020-11-06
Développement QRCode | 2020-11-10 | 2020-11-19
Développement Notifications | 2020-11-10 | 2020-11-19
Développement frigo virtuel | 2020-11-22 | 2020-11-25
Design du menu et de l'interface | 2020-11-24 | 2020-11-29
Développement liste de course | 2020-11-24 | 2020-11-30
Finalisation du livrable | 2020-11-14 | 2020-12-10
Présentation YEP | 2020-12-15 | 2020-12-15